Введение

В условиях модернизации современного образования, перехода на более качественный уровень подготовки обучающихся к адаптации в условиях динамично развивающегося общества в современной педагогической практике приоритетной является задача формирования ключевых компетентностей школьников, то есть способности применять полученные знания и умения на практике в различных сферах жизнедеятельности. В связи с этим педагогические подходы, технологии должны быть ориентированы на достижение каждым школьником определенного практического результата. Исходя из анализа  образовательного спроса и заказа участников образовательного процесса назрела необходимость в создании концептуально нового направления в образовательном процессе образовательного учреждения, которое кроме непосредственно образовательных целей еще способствует развитию материально-технической базы. Основным из ключевых вопросов современных образовательных учреждений становится проблема сохранения сельских школ. Сельская школа выполняет селосохраняющую функцию: где нет школы, там нет и населенного пункта, социальные процессы в селах неизбежно отражаются на деятельности школ.

Инновационная программа агропрофилированной школы «Сайдыы»    - основополагающий документ, устанавливающий  приоритеты обучения и воспитания в школьной политике, стратегию и основные направления развития агропрофилированной школы.

Программа создана с учетом анализа социокультурной ситуации , социально-экономических  тенденций развития села и улуса, образовательных потребностей населения и статуса агропрофилированной школы, в целях оказания помощи семье в обучении и воспитании детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия их творческих способностей. Главные положения программы вытекают из основных идей реформирования образования в Российской Федерации и программа основана основана на таких ключевых документах:

- Закон РФ «Об образовании»

- Указ Президента РС(Я)  от 27 сентября 2012 г №1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия).»

- Госпрограмма развития АПК на 2013-2020 «Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-20 г»

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от  8 ноября 2012 г, №2071 –р «Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских  территорий на 2014-17 годы и на период до 2020 г»

- Постановление правительства РС(Я) от 24 марта 2009 г №107 «О развитии агрошкол и подсобных хозяйств образовательных  учреждений Республики Саха (Якутия)

- Примерное положение об образовательном учреждении агротехнического профиля (агрошколе) Республики Саха (Якутия)

- Устав агропрфилированных школ.

- Постановление МР «Горный улус» РС(Я)  от 20 февраля 2013 г № 243/13 «О реализации Плана комплексных мер по проведению Года села в муниципальном районе «Горный  улус»»

При составлении программы учтены:

-запросы всех участников образовательного процесса

- принципы демократизации и гуманизации образования

- приоритеты  муниципальной  политики

Актуальность:

- Агропрофилированная школа -инновационное образовательное учреждение, реализующее программы основного общего и среднего (полного) образования, обеспечивающее подготовку обучающихся по предметам агротехнологического профиля, реализующие образовательные программы профессиональной подготовки и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля,  для формирования технологических умений и навыков, необходимых для практической жизни, являющихся основой социального жизнеобеспечения на селе,способствует усилению материально-технической базы школы, внедрению новых технологий обучения , привитию трудовых и предпринимательских навыков учащимся, воспитывает конкурентноспособного, умеющего организовывать прибыльное дело в условиях села, хозяина земли, менеджера, высокий уровень социальной адаптации выпускников.

Цель программы: целью  Программы является создание материально-технических, экономических, учебно-методических и организационных условий для обеспечения функционирования и инновационного развития агропрофилированной школы.

Задачи:

- Изменение содержания учебных программ, дополняющих стандарты образования и позволяющие выпускнику адаптироваться в социально-экономическом пространстве улуса, республики.

- Обеспечение экономической стабильности школы и создание ресурсов ее развития, создание материально-технической базы школы.

- В условиях ФГОС создание системы профориентационной работы, позволяющей ученику ранней профилизации.

- Создание  Питомника «Унугэс» ягодных, лекарственных, декоративных многолетних культур.

- Формирование агротехнологической компетенции учащихся.

Новизна программы: в ходе реализации  программы учащиеся получат новые компетентности в области растениеводства, а именно получат агротехнические знания, научатся основам рыночной экономики семьи, основам предпринимательской деятельности, основам фитотерапии, фитодизайна, овладеют азами теории растениеводства, получат навыки исследовательской работы.

География программы: с.Дикимдя Горного улуса РС(Я)

Кадровое обеспечение программы:

Школа обеспечена педагогическими кадрами полностью. Количество педагогов- 25 Качественная характеристика педагогического коллектива:

с высшим образованием –  96%, с средним специальным образованием – 4%

С высшей квалификационной категорией – 40%

С первой квалификационной категорией - 44%

С второй квалификационной категрией-– 4 %

Соответствует занимаемой должности-  –  4%

С базовой категорией –- 8%

Отличников просвещения РФ-2, Отличников образования РС(Я)-4, Почетных работников общего образования РФ-2.  Почетной грамотой министерства сельского хозяйства- 1. Многие учителя отмечены почетными грамотами  МО РФ и   МОРС(Я).

Из анализа динамики квалификационного уровня учителей  можно сделать следующий вывод: по стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов. Сложилась группа творчески работающих учителей, способных решать проблемы продуктивного обучения, вести научно- исследовательскую работу. Управленческие кадры школы имеют высокий проессиональный уровень.

Материально-техническое обеспечение  школы:

Основной учебный корпус - ( 1974 г постройки, 2-х этажное, деревянное, типовое, 1164,5 кв м), мастерская для девочек и мальчиков- 129 кв м, столовая - 60  посадочных мест, 127 кв м,  водобак- 76, 6 кв м

Учебный корпус имеет 13 учебных кабинетов,  медкабинет, библиотеку с медиатекой и читальным залом, актовый зал, компьютерный класс  , оснащенный 22 персональными компьютерами, 2 ноутбука, 1 интерактивную доску, 2 проектора, медиакабинет начального класса, медиакабинет якутского языка, медиакабинет биологии, медиакабинет русского языка, дистанционное образование- оборудованик «Телешкола».

Автомобиль УАЗ- 220694-04 2007 года выпуска., прицеп 2ПСС, 1992 года выпуска.

Имеется  учебно- опытный  участок- 12126 кв м( пришкольный участок, 2  весенне-летней теплицы, участок под картофель, капусту,  лекарственные растения, плодово-ягодные культуры, цветники.) В резевре имеется сельхозугодье площадью 30га, озеро «Ойбон Кеул».

Реализация инновационной программы агропрофилированной школы предполагает переосмысление целей, содержания, способов трудового обучения сельских школьников и построение такой системы, которая обеспечивает подготовку целостной личности хозяина земли, владеющего комплексом знаний и умений для осуществления  научно обоснованной технологии сельскохозяйственного труда по избранному напрвлению. Возможность такой подготовки предполагается осуществить через использование интеграций предметов, введения культурологической составляющей подговки детей к жизни, а также поэтапное введение ребенка в мир знаний, формируемых как в действенно-практическом, так и в словесно-логическом плане. Широкий культурологический фон за счет внедрения новых  агротехнологических элективных курсов и организации внеклассной работы развивает интеллектуальные способности ребенка, расширяет круг его интересов. Новые подходы к обучению вносят принципиальные коррективы в учебный план. Таким образом, обучение      переориентировано с усвоения готовых форм знаний на процесс их получения и функционирования, что позволяет осуществить социальную адаптацию ребенка к современным жизненным условиям на селе, способствует профессиональному самоопределению. В данной программе отражены основные направления работы школы по решению проблем современного села.

Механизм реализации  инновационной программы агропрофилировнной школы «Сайдыы»

| Этапы реализации | перечень работ | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | - Изучение нормативных документов. - Разработка нормативно- правовой базы - Повышение квалификации педагогов. | январь-апрель 2013г. | директор, завучи |
| Основной | - Изменение содержания учебных программ, дополняющих стандарты образования и позволяющие выпускнику адаптироваться в социально-экономическом пространстве улуса, республики. - Обеспечение экономической стабильности школы и создание ресурсов ее развития, укрепление материально-технической базы школы. - В условиях ФГОС создание системы профориентационной работы, позволяющей ученику ранней профилизации. - Создание Питомника «Унугэс» ягодных, лекарственных, декоративных многолетних культур. - Формирование технологической компетентности в области агротехнологии | май 2013г. – 2016г. | директор, завучи, учителя-предметники. |
| Заключительный | Обобщение полученных результатов. Мониторинг внедрения и реализации учебных программ, курсов. Анализ самоопеределения выпускников. | 2016г. | директор, завучи, учителя-предметники. |

В ходе реализации Программы будут приняты следующие меры, обеспечивающие достижение задач по направлениям:

- В условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных

стандартов перед агрошколами стоит задача разработки основных образовательных программ в соответствии с запросами родителей и обучающихся. Изменение содержания учебных программ, дополняющих стандарты образования и позволяющие выпускнику адаптироваться в социально-экономическом пространстве улуса, республики

В школе реализуются программы: базовые образовательные, ФГОС  в начальных классах, предпрофильное обучение, профильное обучение на старшей ступени, дополнительное образование художественноэстетической направленности. В образовательном пространстве школы реализуются программы естественно-технического, гуманитарного, естественно-математического циклов, изучается иностранный язык со второго класса (английский). Обучение в агрошколе  «Сайдыы» будет обеспечивать подготовку обучающихся по профильным предметам, так как содержание образования должно быть ориенировано на формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда , высоким уровнем культуры, готовым к осознанному выбору и освоению профессии. В 5 по 11 классы (70% классов) реализуются программы агротехнического профиля. 10% часов рабочей программы будет направлено на обеспечение агротехнологического компонента.

| Этапы реализации | перечень работ | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | Составление Основной Образовательной Программы (ООП) | январь-апрель 2013 | Максимова МЮ, зам.д по УВР. |
| Основной | Разработка рабочих программ элективных курсов агротехнической направленности | январь-апрель 2013 | Константинова АВ |
| Заключительный | Внедрение программ | сентябрь 2013г. | учителя-предметники |

2. С целью обеспечения экономической стабильности школы и создания ресурсов ее развития необходимо создание материально-технической базы школы.

Большая работа будет проводится по  следующим направлениям:оформление документации на земельные участки,обустройство территории школы, построение зимней теплицы с подсобкой, строительство гаража, приобретение трактора.

| Этапы реализации | перечень работ | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | Оформление документаций, разработка локальных актов. Организация сетевого взаимодействия с другими агрошколами | январь 2013г. – январь 2014г. | Директор, завучи |
| Основной | Обустройство территории школы Закупка трактора. Построение гаража Построение зимней теплицы Улучшение материально-технической базы кабинетов биологии, химии, физики. Улучшение материально-технической базы учебной мастерской | апрель 2013г. – 2016г. | Директор, завучи, учителя-предметники, техперсонал, родители. |
| Заключительный | Внедрение программы | с 2016 г. | Директор, завучи, учителя-предметники |

3. В условиях ФГОС появляются условия для создания системы профориентационной работы, позволяющей ученику  ранней профилизации, ведение профориентационной работы, направленной на развитие личности, отвечающей интересам ее профессионального самоопеределения. Для реализации агротехнологической направленности школы  в начальных классах функционируют следующие занятия по внеурочной деятельности  : «Родной край», «Природа и фантазия» , «Мир вокруг нас», «Юный эколог», «Физика и окружающая среда», в 10-11 классах две группы агротехнологического напрвления, в  основной школе вводятся  элективные курсы.

| 5 класс | «Экология и туризм», «Лекарственные растения, «Валеология» |
| --- | --- |
| 6 класс | «Валеология», «Витамины с грядки», «Экология и туризм» |
| 7 класс | «Физика и сельское хозяйство», «Основы экономических знаний», «Фитодизайн» , «Комнатное цветоводство» |
| 8 класс | « Основы агрономии» , «Физика и сельское хозяйство», «Основы экономических знаний», «Химия и растениеводства» |
| 9 класс | « Экономика», «Фитодизайн», «Экология», «Химия и растениеводство», «Основы агрономии». |

| Этапы реализации | перечень работ | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | изучение спроса учащихся, заказа родителей. | январь-февраль 2013г. | творческие группы |
| основной | Разработка ООП с учетом профилизации учащихся, разрабока программ внеурочных занятий агротехнологического направления, программ элективных курсов. | январь-апрель 2013г. | Директор, завучи, учителя-предметники |
| Заключительный | Внедрение программы | сентябрь 2013г. | Директор, завучи, учителя-предметники |

- Питомник «УНУГЭС»   при МБОУ «Джикимдинская СОШ имени Софрона Петровича Данилова» организуется в условиях модернизации современного образования, перехода на более качественный уровень подготовки обучающихся к адаптации в условиях динамично развивающегося общества .

Основными направлениями деятельности учащихся в питомнике  являются подготовка посадочного материала, обработка посевной площади, выращивание растений, наблюдение за их ростом и развитием.

На участке питомника организуется работа: трудовая практика школьников, научно-исследовательская, природоохранная, экологическая. Также организуются экскурсии и практические занятия, летний трудовой лагерь.

Режим труда учащихся в питомнике устанавливается в соответствии с Уставом, правилами и нормами техники безопасности.

| Этапы реализации | перечень работ | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | - Подготовка материально- технической базы. - Закупка инвентаря. - Закупка семян и посадочного материала для разработки питомника - Закупка удобрений - Подготовка участка по питомник. - Подготовка оросительной системы. | апрель-июнь 2013г. | Завучи, учителя-предметники, техперсонал |
| Основной | - Функционирование питомника. Проектно-исследовательская деятельность школьников. | с января 2013 по август 2016г. | Завучи, учителя-предметники, техперсонал |
| Заключительный | - Мониторинг деятельности питомника. Учет производственной деятельности питомника. - Разработка перспективных планов по дальнейшему функционированию питомника | сентябрь, октябрь 2016 г. | Завучи, учителя-предметники. |

- Формирование технологической компетентности в  условиях агропрофилированной школы включает умение осознанно применять полученные знания , умения и навыки на практике, перекладывать знания и умения из одной сферы деятельности в другую, решать агротехнологические задачи, разрабатывать и применять на практике алгоритмы агротехнологической деятельности, организовывать агротехнологическую, познавательную и исследовательскую деятельности, анализировать их процесс и результаты, воспитывать у учащихся трудолюбие и формировать необходимые качества личности, необходимые для социума.

Формирование агротехнологической компетентности зависит от эффективной организации самостоятельной работы учащихся, правильно организованного мониторинга формирования компетентности. Основными формами при проведении мониторинга формирования агротехнологической компетентности являются опросы, тестирование, контрольные работы, дискуссии, консультации, творческие проекты, анализ результатов трудовой деятельности  учащихся в  питомнике, в период летней и осенней трудовой практики.

| Этапы реализации | Перечень работ | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | Курсы повышения квалификации для педагогов- преподавателей элективных курсов. | январь 2013- октябрь 2016 | Зам. директора по МР |
| Основной | Весенняя , осенняя трудовая практика учащихся. Работа учащихся в питомнике. Занятие учащихся в элективных курсах. Организация практики для студентов сельскохозяйственных ВУЗов и ССУЗ ов | январь 2013- октябрь 2016 г. | Директор, завучи, учителя-предметники, техперсонал |
| Заключительный | Мониторинг самоопеределения выпускников. Мониторинг агротехнологических компетенций | сентябрь-октябрь 2016г. | Директор, завучи, учителя-предметники. |

Образовательное

Совершенствование материально-технической базы школы

Организация питомника   «Унугэс»

Профессиональная  агротехнологическая ориентация школьников

Основные направления инновационной программы агропрофилированной школы «Сайдыы»

Формирование агротехнологических компетенций школьников

Модель социокультурного взаимодействия

Ботанический сад СО РАН РФ г Якутск

Ветлаборатория Горного улуса

Роспотребнадзор Горного улуса

Питомник «УНУГЭС»

Администрация МО «Мытахский наслег»

УО Горного улуса

Инновационная программа

УСХ МР «Горный улус»

ОУ, ДОУ Горного улуса

СХПК «Маай»

Аптека

Агрошколы РС(Я)

Ассоциация агрошкол РС(Я)

Ожидаемые результаты

Для учащихся образовательного учреждения:

- Получение общеучебных и трудовых навыков, способствующих последующей социализации и непрерывному профессиональному образованию в изменяющихся условиях современного рынка труда, те формирование технологической компетентности в  области агротехнологии.

- Умение выстраивать отношения с другими людьми( развитие коммуникативности и толерантности)

- Получение базовых знаний по ведению собственного бизнеса , предпринимательства.

- Развитие ислледовательских навыков и проектной деятельности, креативности мышления.

Для родителей (законных представителей)

- Заинтересованность в развии своих детей и школы

- Участие в управлении развитием образовательного учреждения и образования

- Готовность к решению проблем, возникающих в процессе реализации Программы агропрофилированной школы «Сайдыы».

- Помощь в самоопределении детей.

Для педагогов:

- Максимальная самореализация;

- Овладении навыками рефлексии в уловиях взаимодействия по образовательным областям и реализации подпроектов.

- Формирование навыков работы по различным напрвлениям.

Для образовательного учреждения

- Создание новой модели образовательного учреждения-

- Заинтересованность родителей  в развитии своих детей и школы;

- Повышение привлекательности и формирования имджа школы как места для успешной социализации детей.

- Развитие материально-технической базы школы

Для муниципального образования «Мытахский наслег»:

- Снижение оттока населения из сельской местности

- Активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения.

- Мобилизация собственных материальных, трудовых финансовых ресурсов сельского населения для местного развития.

- Трудовое, нравственное и патриотическое воспитание молодежи, проживающей в сельской местности, поддержка молодых семей.

Для реализации инновационной программы требуются дополнительные ресурсы:

- приобретение трактора;

- приобретение борона

- приобретение мотопомпы

- строительство зимней теплицы

-  строительство изгороди земельного участка

Финансовый расчет, предусмотренный на реализацию программы инновационной агропофилированной  школы

| № | Наименование | Цена (тыс.руб) | Кол-во | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение трактора «Беларусь» | 1000 | 1 | 1000 |
| 2 | Приобретение ХТ-304 | 350 | 1 | 350 |
| 2 | Приобретение бороны | 24 | 1 | 24 |
| 3. | Строительство зимней теплицы | 100 | 1 | 100 |
| 4 | Приобретение мотопомпы | 9,5 | 2 | 19 |
| 5 | Строительство изгороди земельного участка | 20 | 6 км. | 120 |
|  | итого |  |  | 1613 |